## 개발 스케줄표
신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
| 프로젝트 이름 |  | 신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  |  |  | 조 이름 | [5 empty] | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
| 팀 구분 |  | 1팀( 곽동영, 권현준, 송도훈) |  |  |  | 날짜 | [5 empty] | 2023-11-22
| 구분 | 작업 제목 |  | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 공통 |  |  |  | 곽동영 |  |  |  | 권현준 |  |  |  | 송도훈
[8 empty] | 11 | [17 empty] | 12
[8 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 기획 | 아이디어 구상 |  | 공통 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 8 | bar: 11 13 to 11 20
|  | 기획안 작성 |  | 공통 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 3 | bar: 11 21 to 11 23
|  | 개발 스케줄표 작성 |  | 공통 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2 | bar: 11 24 to 11 25
|  | 화면 설계서 |  | 공통 | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 3 | bar: 11 26 to 11 28
| UI | 메인 페이지 구현 |  | 공통 | 2023-11-28 | 2023-12-02 | 5 | bar: 11 28 to 12 2
|  | 매출 분석 페이지 구현 |  | 공통 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 6 | bar: 11 29 to 12 4
|  | 상세 분석 페이지 구현 |  | 공통 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 4 | bar: 12 5 to 12 8
| 빅데이터 분석 | 매출 관련 변수 설정(논문, 사이트 참조) |  | 공통 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 3 | bar: 12 4 to 12 6
|  | [SGIS 통계지리정보] 인구 총조사 주요지표, 인구통계 / 전처리 |  | 권현준 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3 | bar: 12 11 to 12 13
|  | [서울 열린데이터 광장] 서울시 상권분석서비스(유동인구 - 최소단위 행정동) / 전처리 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2 | bar: 12 14 to 12 15
|  | [건강보험평가원]질병정보서비스(치과 주요 질병별/성별/연령별) / 전처리 |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 5 | bar: 12 18 to 12 22
|  | 매출 관련 변수 데이터 수집(서울 열린 데이터 광장) |  | 곽동영 | 2023-12-07 | 2023-12-10 | 4 | bar: 12 7 to 12 10
|  | 수집한 데이터 전처리 작업(행정동별 정리, 결측값 처리) |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 6 | bar: 12 11 to 12 16
|  | R Studio를 이용한 회귀분석을 통해 알맞은 회귀식 도출 |  |  | 2023-12-17 | 2023-12-23 | 7 | bar: 12 17 to 12 23
|  | 빅데이터 분석서 작성 |  |  | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 4 | bar: 12 24 to 12 27
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
2023-12-16 | bar: 12 6 to 12 10
| 구분 | 작업 제목 |  | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 11 14: 공통; 11 18: 곽동영; 11 22: 권현준; 11 26: 송도훈
[8 empty] | 01 | [30 empty] | 02
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| jsp&servlet | 기존 html 파일 jsp 변환 |  | 곽동영 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | bar: 01 15
|  | DataBase 설계 및 테이블 작성 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 1 | bar: 01 16
|  | SGIS 인구 API를 이용한 테이블 업데이트 구현 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2 | bar: 01 17 to 01 18
|  | 테이블 변화에 따라 변하는 매출 데이터 구현 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 5 | bar: 01 19 to 01 23
|  | 지역 추천 페이지 - 데이터 정규화 코드 작성 |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 4 | bar: 01 26 to 01 29
|  | 지역 추천 페이지 - 선택 옵션에 따른 가중치 코드 작성 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1 | bar: 01 30
|  | JavaScript와 Java 연결하는 코드 작성 |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | bar: 01 31
i | jsp | 매출 분석 페이지 JSP 작성 및 수정 |  | 권현준 | 2024-01-17 | 2024-02-02 | 17 | bar: 01 17 to 02 2
| servlet | 지역 custom overlay 좌표 DB 테이블 작성 및 데이터 입력 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2 | bar: 01 16 to 01 17
|  | 지역 별 임대료 DB 데이터 수집 및 테이블 작성 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 1 | bar: 01 16
|  | 유동인구/ 연령별 유동인구/ 요일별 유동인구 DB 테이블 작성 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2 | bar: 01 17 to 01 18
|  | 유동인구/ 연령별 유동인구/ 요일별 유동인구.csv DB import |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2 | bar: 01 17 to 01 18
|  | SaleAnalysis controller 설계 (매출분석 컨트롤러) |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2 | bar: 01 19 to 01 20
|  | 매출 분석 페이지 kakao map custom overlay 출력 구현(오버레이 DB 연동) |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 1 | bar: 01 23
|  | 지역 별 간호사 임금 DB 데이터 수집 및 테이블 작성 |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1 | bar: 01 29
|  | 선택 지역 예상 매출 분석 코드 작성 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1 | bar: 01 30
|  | 선택 지역 매출, 임대료, 간호사 임금, 월 이자, 순수익 계산 코드 작성 |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | bar: 01 31
|  | javascript 데이터와 java 데이터 연결 코드 작성 및 수정 |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 12 | bar: 01 20 to 01 31
| 구분 | 작업 제목 |  | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 01 2: 공통; 01 6: 곽동영; 01 10: 권현준; 01 14: 송도훈
[8 empty] | 02 | [28 empty] | 03
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
i | Mybatis | application-config.xml 파일에 SQL 매핑을 하기 위한 SqlSessionFactoryBean 설정 |  | 권현준 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | Mybatis 매퍼 파일 설정 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | Mybatis 결과 매핑 설정 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | Mybatis SQL 쿼리 설정 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
| Spring Framework | DispatcherServlet 설정 (web.xml) |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | Spring MVC Controller 코드 작성 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | 프로젝트 라이브러리 Maven을 이용하여 pom.xml에 의존성 정의 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | 프로젝트 컴포넌트를 자동 스캔하기 위하여 application-config.xml 작성 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | Oracle DB 접속 정보 설정(파일로 관리) 및 connectino pooling(Apache commons DBCP 사용) 구성을 위하여 application-config.xml작성 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | component-scan, annoation-driven, jacksonMessageConverter,resources를 servlet-context.xml에 정의 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | dao(interface repository, xml) 작성 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: 02 27 to 02 28
|  | model(VO) 작성 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: 02 27 to 02 28
|  | service(interface service, service) 작성 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: 02 27 to 02 28
|  | WEB-INF 아래 resources 폴더 생성(js,css,json,image) |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | WEB-INF 아래 views(jsp) 폴더 생성 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
|  | 공공 DB API 데이터 DB에 넣는 코드 변환 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 6 | bar: 02 29 to 03 5
|  | 코드 통합 및 테스트 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-10 | 5 | bar: 03 6 to 03 10

## 변경 사항
신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
프로젝트 이름 | 신도시의 성공적인 병의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  | 조 구분 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
팀 이름 | 1팀(곽동영, 권현준) |  | 날짜 | 2023-11-23
프로젝트 세부정보
버전 | 수정 일자 | 수정 내용 설명 |  |  | 수정한 사람
V 0.1 | 2023-11-23 | 개발계획서 초본 |  |  | 곽동영
V 0.2 | 2023-11-23 | 빅데이터 부분 수정 |  |  | 곽동영
V 0.3 | 2023-11-29 | UI, 빅데이터 부분 수정 |  |  | 곽동영
V 0.4 | 2023-11-30 | UI 페이지 수정, 빅데이터 부분 세부사항 수정, 일정 수정 |  |  | 곽동영
V 0.5 | 885328 | UI 페이지 구현 기간 변경 및 빅데이터 분석 일정 변경 |  |  | 권현준
V 0.6 | 885364 | JSP&Servlet 일정 추가 |  |  | 곽동영
V 0.7 | 885398 | IPAD 2차 프로젝트 최종 수정 |  |  | 권현준
V 0.8 | 885407 | IPAD 3차 프로젝트 개발 계획 입력 |  |  | 권현준